## Slide 1
УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«Управление рисками
в ходе реализации муниципального проекта «Лидерство в образовании»

## Slide 2
Риски при реализации муниципального проекта:
- психологическая неготовность руководителей;
- низкая мотивация;
- отсутствие практики управления проектами в образовательной организации.
1
2
3

## Slide 3
Обеспечено методическое и информационное сопровождение проекта
Проведен мониторинг состояния управления ОО
Создана Ассоциация руководителей ОО (22 руководителя)
Проведен анализ кадрового состава руководителей ОО района
В ходе реализации
муниципального проекта
в Усть-Ишимском
муниципальном районе

## Slide 4
Создан Клуб лидеров
Обучено по программе ПК «Хочу стать лидером» 5 человек
Проведена оценка и самооценка профессиональных компетенций руководителей ОО на основе индикаторного подхода
Обучено по программе ПК «Эффективный руководитель» 7 руководителей
В ходе реализации
муниципального
проекта
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе:

## Slide 5
Риски в реализации проекта, выявленные при подведении промежуточных результатов:
Территориальная отдаленность ОО
Является финансово затратным для руководителей при участии в мероприятиях проекта
Неблагоприятная транспортная доступность
Отсутствие возможности участия руководителей в проводимых мероприятиях
Отсутствие резерва управленческих кадров в ряде ОО
Низкая скорость Интернет или его полное отсутствие
Используемые формы не всегда эффективны
Дефицит кадров в КО и ИМЦ
Загруженность специалистов ведет к некачественной работе по методическому сопровождению ОО
Неэффективные руководители не включились в реализацию проекта
Невозможность применения дистанционные технологии
Отсутствие конкуренции и нежелание менять систему работы

## Slide 6
Chart: КПК "Эффективный руководитель"
| руководители, прошедшие КПК | эффективные руководители | потенциально эффективные руководители | неэффективные руководители
КПК "Эффективный руководитель" | 7 | 3 | 2 | 2
Chart: КПК «Хочу стать лидером», из 5 педагогов, прошедших КПК
| работает в ОО с неэффективным руководителем | работают в ОО, где руководители предпенсионного возраста | претендент на должность заместителя директора по УВР
КПК "Эффективный руководитель" | 1 | 3 | 1

## Slide 7
Chart: Всего 14 руководителей
| Эффективный руководитель | Потенциально эффективный руководитель | Неэффективный руководитель
Всего 14 руководителей | 5 | 4 | 5

## Slide 8
2014 год
МБОУ «Аксеновская СОШ»
МБОУ «Кайсинская ООШ»
МБДОУ «Кайсинский детский сад»
МБДОУ «Аксеновский детский сад»
2015 год
МБОУ «Никольская ООШ»
МБОУ «Утускунская ООШ»
2016 год
МБОУ «Малобичинская СОШ»
МБОУ «Большебичинская ООШ»
МБДОУ «Большебичинский детский сад»